## Návod
Rozpočet rekonstrukce
Rozpočet rekonstrukce nebo stavby: naplánuj náklady, porovnej nabídky a sleduj, kolik doopravdy utrácíš.
Jak na to
1 | Na listu Nastavení pojmenuj projekt, nastav rezervu v % a uprav seznam místností (etap) a kategorií.
2 | Na list Položky přidej každou položku: místnost, kategorii, množství, jednotku a cenu za jednotku. Plán se vypočítá.
3 | Když přijdou faktury, zapiš skutečnou cenu a označ, zda je zaplaceno.
4 | Na listu Nabídky porovnej až tři firmy položku po položce — nejnižší cena se zvýrazní.
5 | List Přehled ukáže plán oproti skutečnosti podle místností, rezervu a co zbývá zaplatit.
Žluté buňky vyplníš ty.
Bílé buňky se počítají samy (jsou zamčené, abys nepřepsal vzorec — Revize → Odemknout list, bez hesla).
Tipy
• Než začneš, smaž vzorové řádky (koupelna).
• Nabídky si vyžádej na stejný seznam prací, aby šly porovnat.
• Rezervu si nech stranou — neplánuj z ní vylepšení.
Šablona zdarma od Planmero · planmero.com/cs/rozpocet-rekonstrukce-excel/

## Nastavení
Nastavení projektu
Na listu Nastavení pojmenuj projekt, nastav rezervu v % a uprav seznam místností (etap) a kategorií.
Projekt | Rekonstrukce koupelny a kuchyně
Rezerva (%) | 15%
Místnosti / etapy |  | Kategorie
Koupelna |  | Materiál
Kuchyně |  | Práce
Obývák |  | Doprava
Ložnice |  | Odvoz odpadu
Dětský pokoj |  | Projekt a povolení
Chodba |  | Ostatní
WC
Elektroinstalace
Voda a topení
Okna a dveře
Podlahy
Fasáda a střecha

## Položky
Položky
Na list Položky přidej každou položku: místnost, kategorii, množství, jednotku a cenu za jednotku. Plán se vypočítá. Když přijdou faktury, zapiš skutečnou cenu a označ, zda je zaplaceno.
Místnost / etapa | Kategorie | Položka | Množství | Jednotka | Cena za jednotku | Plán | Skutečnost | Rozdíl | Zaplaceno | Dodavatel | Poznámka
Koupelna | Materiál | Obklad na stěny | 24 | m² | 700 | 16800 | 16300 | -500 | Ano | Obklady Kubín s.r.o. |  | 0
Koupelna | Materiál | Dlažba | 6 | m² | 900 | 5400 | 5400 | 0 | Ano | Obklady Kubín s.r.o. |  | 0
Koupelna | Materiál | Lepidlo a spárovačka | 12 | pytel | 350 | 4200 | [5 empty] | 4200
Koupelna | Materiál | Sprchová vanička a zástěna | 1 | ks | 13500 | 13500 | [5 empty] | 13500
Koupelna | Materiál | Umyvadlo se skříňkou | 1 | ks | 9500 | 9500 | [5 empty] | 9500
Koupelna | Materiál | Závěsné WC s modulem | 1 | ks | 10500 | 10500 | [5 empty] | 10500
Koupelna | Práce | Bourací práce | 1 | kpl | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | Ano | Stavby Dvořák |  | 0
Koupelna | Práce | Obkládání | 30 | m² | 800 | 24000 | [5 empty] | 24000
Koupelna | Práce | Instalatérské práce | 1 | kpl | 16000 | 16000 | [5 empty] | 16000
Koupelna | Odvoz odpadu | Kontejner na suť | 1 | ks | 4500 | 4500 | [5 empty] | 4500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Nabídky
Nabídky firem
Zapiš cenu, kterou za stejnou práci nabídne každá firma. Nejnižší cena v řádku se zvýrazní.
Práce | Firma A | Firma B | Firma C
Bourací práce | 11000 | 13000 | 10000
Obkládání (30 m²) | 24000 | 26000 | 22500
Instalatérské práce | 16000 | 15000 | 18000
Elektroinstalace | 9500 | 10500 | 8800
Celkem | 60500 | 64500 | 59300
Nejlevnější celkem | Firma C

## Přehled
Přehled rozpočtu
List Přehled ukáže plán oproti skutečnosti podle místností, rezervu a co zbývá zaplatit.
Plán | Rezerva | Plán s rezervou | Skutečnost | Zaplaceno | Zbývá zaplatit
115400 | 17310 | 132710 | 32700 | 32700 | 82200
Místnost / etapa | Plán | Skutečnost | Rozdíl | Zaplaceno | Zbývá zaplatit
Koupelna | 115400 | 32700 | -500 | 32700 | 82200
Kuchyně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obývák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ložnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dětský pokoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chodba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektroinstalace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Voda a topení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Okna a dveře | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podlahy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fasáda a střecha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem | 115400 | 32700 | -500 | 32700 | 82200
Kategorie | Plán | Skutečnost
Materiál | 59900 | 21700
Práce | 51000 | 11000
Doprava | 0 | 0
Odvoz odpadu | 4500 | 0
Projekt a povolení | 0 | 0
Ostatní | 0 | 0