## Anleitung
Renovierungskosten
Ein Budget für eine Renovierung oder einen Bau: Kosten planen, Angebote vergleichen und im Blick behalten, was du wirklich ausgibst.
So geht's
1 | Im Blatt Einstellungen benennst du das Projekt, legst den Puffer in % fest und passt die Liste der Räume (Bauabschnitte) und Kategorien an.
2 | Im Blatt Positionen trägst du jede Position ein: Raum, Kategorie, Menge, Einheit und Einzelpreis. Der Plan wird berechnet.
3 | Sobald Rechnungen kommen, trägst du die tatsächlichen Kosten ein und markierst, ob bezahlt ist.
4 | Im Blatt Angebote vergleichst du bis zu drei Handwerksbetriebe Position für Position — der günstigste Preis wird hervorgehoben.
5 | Das Blatt Übersicht zeigt Soll vs. Ist nach Raum, den Puffer und was noch zu zahlen ist.
Die gelben Zellen füllst du aus.
Weiße Zellen rechnen von selbst (sie sind geschützt, damit du keine Formel überschreibst — Überprüfen → Blattschutz aufheben, ohne Passwort).
Tipps
• Lösch die Beispielzeilen (ein Bad), bevor du anfängst.
• Hol Angebote mit derselben Leistungsliste ein, damit sie vergleichbar sind.
• Halte den Puffer zurück — plane ihn nicht für Extras ein.
Kostenlose Vorlage von Planmero · planmero.com/de/renovierungskosten-excel/

## Einstellungen
Projekteinstellungen
Im Blatt Einstellungen benennst du das Projekt, legst den Puffer in % fest und passt die Liste der Räume (Bauabschnitte) und Kategorien an.
Projekt | Renovierung von Bad und Küche
Puffer (%) | 15%
Räume / Bauabschnitte |  | Kategorien
Bad |  | Material
Küche |  | Arbeitslohn
Wohnzimmer |  | Transport
Schlafzimmer |  | Entsorgung
Kinderzimmer |  | Planung und Genehmigungen
Flur |  | Sonstiges
Gäste-WC
Elektrik
Sanitär und Heizung
Fenster und Türen
Böden
Fassade und Dach

## Positionen
Positionen
Im Blatt Positionen trägst du jede Position ein: Raum, Kategorie, Menge, Einheit und Einzelpreis. Der Plan wird berechnet. Sobald Rechnungen kommen, trägst du die tatsächlichen Kosten ein und markierst, ob bezahlt ist.
Raum / Abschnitt | Kategorie | Position | Menge | Einheit | Einzelpreis | Plan | Ist | Differenz | Bezahlt | Lieferant | Notiz
Bad | Material | Wandfliesen | 24 | m² | 28 | 672 | 652 | -20 | Ja | Fliesen Huber GmbH |  | 0
Bad | Material | Bodenfliesen | 6 | m² | 35 | 210 | 210 | 0 | Ja | Fliesen Huber GmbH |  | 0
Bad | Material | Fliesenkleber und Fugenmörtel | 12 | Sack | 14 | 168 | [5 empty] | 168
Bad | Material | Duschwanne und Duschwand | 1 | Stk. | 540 | 540 | [5 empty] | 540
Bad | Material | Waschtisch mit Unterschrank | 1 | Stk. | 380 | 380 | [5 empty] | 380
Bad | Material | Wand-WC mit Vorwandelement | 1 | Stk. | 420 | 420 | [5 empty] | 420
Bad | Arbeitslohn | Abbrucharbeiten | 1 | pauschal | 450 | 450 | 450 | 0 | Ja | Bau Schneider |  | 0
Bad | Arbeitslohn | Fliesenlegen | 30 | m² | 32 | 960 | [5 empty] | 960
Bad | Arbeitslohn | Sanitärinstallation | 1 | pauschal | 650 | 650 | [5 empty] | 650
Bad | Entsorgung | Bauschuttcontainer | 1 | Stk. | 180 | 180 | [5 empty] | 180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Angebote
Handwerkerangebote
Trag den Preis ein, den jeder Betrieb für dieselbe Leistung anbietet. Der günstigste Preis jeder Zeile wird hervorgehoben.
Leistung | Betrieb A | Betrieb B | Betrieb C
Abbrucharbeiten | 450 | 520 | 400
Fliesenlegen (30 m²) | 960 | 1050 | 900
Sanitärinstallation | 650 | 600 | 720
Elektrik | 380 | 420 | 350
Summe | 2440 | 2590 | 2370
Insgesamt am günstigsten | Betrieb C

## Übersicht
Budgetübersicht
Das Blatt Übersicht zeigt Soll vs. Ist nach Raum, den Puffer und was noch zu zahlen ist.
Plan | Puffer | Plan mit Puffer | Ist | Bezahlt | Noch offen
4630 | 694.5 | 5324.5 | 1312 | 1312 | 3298
Raum / Abschnitt | Plan | Ist | Differenz | Bezahlt | Noch offen
Bad | 4630 | 1312 | -20 | 1312 | 3298
Küche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnzimmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Schlafzimmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kinderzimmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gäste-WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sanitär und Heizung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fenster und Türen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Böden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fassade und Dach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe | 4630 | 1312 | -20 | 1312 | 3298
Kategorie | Plan | Ist
Material | 2390 | 862
Arbeitslohn | 2060 | 450
Transport | 0 | 0
Entsorgung | 180 | 0
Planung und Genehmigungen | 0 | 0
Sonstiges | 0 | 0