## Guide
Budget travaux
Un budget pour des travaux de rénovation ou une construction : prévoyez les coûts, comparez les devis et suivez ce que vous dépensez vraiment.
Mode d'emploi
1 | Dans la feuille Paramètres, nommez le projet, fixez la marge en % et adaptez la liste des pièces (lots) et des catégories.
2 | Dans la feuille Postes, ajoutez chaque poste : pièce, catégorie, quantité, unité et prix unitaire. Le prévu se calcule tout seul.
3 | À réception des factures, notez le coût réel et indiquez s'il est payé.
4 | Dans la feuille Devis, comparez jusqu'à trois artisans poste par poste — le prix le plus bas est mis en évidence.
5 | La feuille Bilan affiche le prévu vs réel par pièce, la marge et ce qu'il reste à payer.
Les cellules jaunes sont à remplir par vous.
Les cellules blanches se calculent toutes seules (elles sont protégées pour éviter d'écraser une formule — Révision → Ôter la protection de la feuille, sans mot de passe).
Conseils
• Supprimez les lignes d'exemple (une salle de bains) avant de commencer.
• Demandez des devis sur la même liste de travaux pour pouvoir les comparer.
• Gardez la marge de côté — ne la prévoyez pas pour des extras.
Modèle gratuit proposé par Planmero · planmero.com/fr/budget-renovation-excel/

## Paramètres
Paramètres du projet
Dans la feuille Paramètres, nommez le projet, fixez la marge en % et adaptez la liste des pièces (lots) et des catégories.
Projet | Rénovation salle de bains et cuisine
Marge pour imprévus (%) | 15%
Pièces / lots |  | Catégories
Salle de bains |  | Matériaux
Cuisine |  | Main-d'œuvre
Séjour |  | Livraison
Chambre |  | Évacuation des gravats
Chambre d'enfant |  | Études et autorisations
Entrée |  | Divers
WC
Électricité
Plomberie et chauffage
Menuiseries
Sols
Façade et toiture

## Postes
Postes
Dans la feuille Postes, ajoutez chaque poste : pièce, catégorie, quantité, unité et prix unitaire. Le prévu se calcule tout seul. À réception des factures, notez le coût réel et indiquez s'il est payé.
Pièce / lot | Catégorie | Poste | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prévu | Réel | Écart | Payé | Fournisseur | Remarque
Salle de bains | Matériaux | Faïence murale | 24 | m² | 28 | 672 | 652 | -20 | Oui | Carrelages Martin |  | 0
Salle de bains | Matériaux | Carrelage de sol | 6 | m² | 35 | 210 | 210 | 0 | Oui | Carrelages Martin |  | 0
Salle de bains | Matériaux | Colle à carrelage et joint | 12 | sac | 14 | 168 | [5 empty] | 168
Salle de bains | Matériaux | Receveur et paroi de douche | 1 | u | 540 | 540 | [5 empty] | 540
Salle de bains | Matériaux | Meuble vasque | 1 | u | 380 | 380 | [5 empty] | 380
Salle de bains | Matériaux | WC suspendu avec bâti-support | 1 | u | 420 | 420 | [5 empty] | 420
Salle de bains | Main-d'œuvre | Démolition | 1 | forfait | 450 | 450 | 450 | 0 | Oui | Bâtiment Dubois |  | 0
Salle de bains | Main-d'œuvre | Pose de carrelage | 30 | m² | 32 | 960 | [5 empty] | 960
Salle de bains | Main-d'œuvre | Plomberie | 1 | forfait | 650 | 650 | [5 empty] | 650
Salle de bains | Évacuation des gravats | Benne à gravats | 1 | u | 180 | 180 | [5 empty] | 180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Devis
Devis des artisans
Saisissez le prix proposé par chaque entreprise pour les mêmes travaux. Le prix le plus bas de chaque ligne est mis en évidence.
Travaux | Entreprise A | Entreprise B | Entreprise C
Démolition | 450 | 520 | 400
Pose de carrelage (30 m²) | 960 | 1050 | 900
Plomberie | 650 | 600 | 720
Électricité | 380 | 420 | 350
Total | 2440 | 2590 | 2370
Le moins cher au total | Entreprise C

## Bilan
Bilan du budget
La feuille Bilan affiche le prévu vs réel par pièce, la marge et ce qu'il reste à payer.
Prévu | Marge pour imprévus | Prévu avec marge | Réel | Payé | Reste à payer
4630 | 694.5 | 5324.5 | 1312 | 1312 | 3298
Pièce / lot | Prévu | Réel | Écart | Payé | Reste à payer
Salle de bains | 4630 | 1312 | -20 | 1312 | 3298
Cuisine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Séjour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chambre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chambre d'enfant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entrée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Électricité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plomberie et chauffage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Menuiseries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sols | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Façade et toiture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 4630 | 1312 | -20 | 1312 | 3298
Catégorie | Prévu | Réel
Matériaux | 2390 | 862
Main-d'œuvre | 2060 | 450
Livraison | 0 | 0
Évacuation des gravats | 180 | 0
Études et autorisations | 0 | 0
Divers | 0 | 0