## Instrukcja
Kosztorys remontu
Kosztorys remontu lub budowy: zaplanuj koszty, porównaj oferty i pilnuj, ile naprawdę wydajesz.
Jak korzystać
1 | W arkuszu Ustawienia nazwij projekt, ustaw rezerwę w % i dopasuj listę pomieszczeń (etapów) i kategorii.
2 | W arkuszu Pozycje dodaj każdą pozycję: pomieszczenie, kategorię, ilość, jednostkę i cenę jednostkową. Plan się wyliczy.
3 | Gdy przychodzą faktury, wpisz faktyczny koszt i zaznacz, czy jest zapłacone.
4 | W arkuszu Oferty porównaj do trzech wykonawców pozycja po pozycji — najniższa cena zostanie wyróżniona.
5 | Arkusz Podsumowanie pokazuje plan kontra wykonanie według pomieszczeń, rezerwę i ile zostało do zapłaty.
Żółte komórki wypełniasz ty.
Białe komórki liczą się same (są chronione, żebyś nie nadpisał formuły — Recenzja → Nie chroń arkusza, bez hasła).
Wskazówki
• Przed startem usuń przykładowe wiersze (łazienka).
• Proś o oferty na tę samą listę prac, żeby dało się je porównać.
• Trzymaj rezerwę z boku — nie planuj z niej dodatków.
Darmowy szablon od Planmero · planmero.com/pl/kosztorys-remontu-excel/

## Ustawienia
Ustawienia projektu
W arkuszu Ustawienia nazwij projekt, ustaw rezerwę w % i dopasuj listę pomieszczeń (etapów) i kategorii.
Projekt | Remont łazienki i kuchni
Rezerwa (%) | 15%
Pomieszczenia / etapy |  | Kategorie
Łazienka |  | Materiały
Kuchnia |  | Robocizna
Salon |  | Transport
Sypialnia |  | Wywóz gruzu
Pokój dziecięcy |  | Projekt i pozwolenia
Przedpokój |  | Inne
WC
Elektryka
Hydraulika i ogrzewanie
Okna i drzwi
Podłogi
Elewacja i dach

## Pozycje
Pozycje
W arkuszu Pozycje dodaj każdą pozycję: pomieszczenie, kategorię, ilość, jednostkę i cenę jednostkową. Plan się wyliczy. Gdy przychodzą faktury, wpisz faktyczny koszt i zaznacz, czy jest zapłacone.
Pomieszczenie / etap | Kategoria | Pozycja | Ilość | Jednostka | Cena jednostkowa | Plan | Wykonanie | Różnica | Zapłacone | Dostawca | Uwagi
Łazienka | Materiały | Płytki ścienne | 24 | m² | 120 | 2880 | 2800 | -80 | Tak | Glazura-Pol |  | 0
Łazienka | Materiały | Płytki podłogowe | 6 | m² | 150 | 900 | 900 | 0 | Tak | Glazura-Pol |  | 0
Łazienka | Materiały | Klej do płytek i fuga | 12 | worek | 60 | 720 | [5 empty] | 720
Łazienka | Materiały | Brodzik i kabina prysznicowa | 1 | szt. | 2300 | 2300 | [5 empty] | 2300
Łazienka | Materiały | Umywalka z szafką | 1 | szt. | 1600 | 1600 | [5 empty] | 1600
Łazienka | Materiały | WC podwieszane ze stelażem | 1 | szt. | 1800 | 1800 | [5 empty] | 1800
Łazienka | Robocizna | Prace rozbiórkowe | 1 | kpl. | 1900 | 1900 | 1900 | 0 | Tak | Usługi Remontowe Nowak |  | 0
Łazienka | Robocizna | Układanie płytek | 30 | m² | 140 | 4200 | [5 empty] | 4200
Łazienka | Robocizna | Instalacja hydrauliczna | 1 | kpl. | 2800 | 2800 | [5 empty] | 2800
Łazienka | Wywóz gruzu | Kontener na gruz | 1 | szt. | 800 | 800 | [5 empty] | 800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Oferty
Oferty wykonawców
Wpisz cenę, jaką każda firma proponuje za tę samą pracę. Najniższa cena w każdym wierszu zostanie wyróżniona.
Praca | Firma A | Firma B | Firma C
Prace rozbiórkowe | 1900 | 2200 | 1700
Układanie płytek (30 m²) | 4200 | 4500 | 3900
Instalacja hydrauliczna | 2800 | 2600 | 3100
Elektryka | 1600 | 1800 | 1500
Razem | 10500 | 11100 | 10200
Najtańsza łącznie | Firma C

## Podsumowanie
Podsumowanie kosztorysu
Arkusz Podsumowanie pokazuje plan kontra wykonanie według pomieszczeń, rezerwę i ile zostało do zapłaty.
Plan | Rezerwa | Plan z rezerwą | Wykonanie | Zapłacone | Pozostało do zapłaty
19900 | 2985 | 22885 | 5600 | 5600 | 14220
Pomieszczenie / etap | Plan | Wykonanie | Różnica | Zapłacone | Pozostało do zapłaty
Łazienka | 19900 | 5600 | -80 | 5600 | 14220
Kuchnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Salon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sypialnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pokój dziecięcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Przedpokój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektryka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hydraulika i ogrzewanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Okna i drzwi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podłogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elewacja i dach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | 19900 | 5600 | -80 | 5600 | 14220
Kategoria | Plan | Wykonanie
Materiały | 10200 | 3700
Robocizna | 8900 | 1900
Transport | 0 | 0
Wywóz gruzu | 800 | 0
Projekt i pozwolenia | 0 | 0
Inne | 0 | 0