## Instruções
Orçamento de reforma
Um orçamento para reforma ou construção: planeje os custos, compare orçamentos e acompanhe quanto você realmente gasta.
Como usar
1 | Na aba Configurações, dê um nome ao projeto, defina a reserva em % e ajuste a lista de cômodos (etapas) e categorias.
2 | Na aba Itens, inclua cada item: cômodo, categoria, quantidade, unidade e preço unitário. O previsto é calculado.
3 | Quando as notas chegarem, anote o custo real e marque se já foi pago.
4 | Na aba Orçamentos, compare até três prestadores item a item — o menor preço fica destacado.
5 | A aba Resumo mostra previsto x realizado por cômodo, a reserva e quanto falta pagar.
As células amarelas são para você preencher.
As células brancas se calculam sozinhas (estão protegidas para você não apagar uma fórmula sem querer — Revisão → Desproteger Planilha, sem senha).
Dicas
• Apague as linhas de exemplo (um banheiro) antes de começar.
• Peça orçamentos com a mesma lista de serviços para poder comparar.
• Deixe a reserva separada — não conte com ela para extras.
Planilha grátis da Planmero · planmero.com/pt/orcamento-de-reforma-excel/

## Configurações
Configurações do projeto
Na aba Configurações, dê um nome ao projeto, defina a reserva em % e ajuste a lista de cômodos (etapas) e categorias.
Projeto | Reforma do banheiro e da cozinha
Reserva (%) | 15%
Cômodos / etapas |  | Categorias
Banheiro |  | Material
Cozinha |  | Mão de obra
Sala |  | Frete
Quarto |  | Caçamba e entulho
Quarto das crianças |  | Projeto e alvarás
Corredor |  | Outros
Lavabo
Elétrica
Hidráulica e aquecimento
Janelas e portas
Pisos
Fachada e telhado

## Itens
Itens
Na aba Itens, inclua cada item: cômodo, categoria, quantidade, unidade e preço unitário. O previsto é calculado. Quando as notas chegarem, anote o custo real e marque se já foi pago.
Cômodo / etapa | Categoria | Item | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Previsto | Realizado | Diferença | Pago | Fornecedor | Observação
Banheiro | Material | Revestimento de parede | 24 | m² | 140 | 3360 | 3260 | -100 | Sim | Casa dos Pisos |  | 0
Banheiro | Material | Piso cerâmico | 6 | m² | 175 | 1050 | 1050 | 0 | Sim | Casa dos Pisos |  | 0
Banheiro | Material | Argamassa e rejunte | 12 | saco | 70 | 840 | [5 empty] | 840
Banheiro | Material | Box de banheiro | 1 | un. | 2700 | 2700 | [5 empty] | 2700
Banheiro | Material | Gabinete com cuba | 1 | un. | 1900 | 1900 | [5 empty] | 1900
Banheiro | Material | Vaso sanitário suspenso com caixa embutida | 1 | un. | 2100 | 2100 | [5 empty] | 2100
Banheiro | Mão de obra | Demolição | 1 | vb | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | Sim | Reformas Silva |  | 0
Banheiro | Mão de obra | Assentamento de revestimento | 30 | m² | 160 | 4800 | [5 empty] | 4800
Banheiro | Mão de obra | Hidráulica | 1 | vb | 3250 | 3250 | [5 empty] | 3250
Banheiro | Caçamba e entulho | Caçamba de entulho | 1 | un. | 900 | 900 | [5 empty] | 900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Orçamentos
Orçamentos de prestadores
Anote o preço que cada empresa cobra pelo mesmo serviço. O menor preço de cada linha fica destacado.
Serviço | Empresa A | Empresa B | Empresa C
Demolição | 2250 | 2600 | 2000
Assentamento de revestimento (30 m²) | 4800 | 5250 | 4500
Hidráulica | 3250 | 3000 | 3600
Elétrica | 1900 | 2100 | 1750
Total | 12200 | 12950 | 11850
Mais barata no total | Empresa C

## Resumo
Resumo do orçamento
A aba Resumo mostra previsto x realizado por cômodo, a reserva e quanto falta pagar.
Previsto | Reserva | Previsto com reserva | Realizado | Pago | Falta pagar
23150 | 3472.5 | 26622.5 | 6560 | 6560 | 16490
Cômodo / etapa | Previsto | Realizado | Diferença | Pago | Falta pagar
Banheiro | 23150 | 6560 | -100 | 6560 | 16490
Cozinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Quarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Quarto das crianças | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Corredor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hidráulica e aquecimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Janelas e portas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fachada e telhado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 23150 | 6560 | -100 | 6560 | 16490
Categoria | Previsto | Realizado
Material | 11950 | 4310
Mão de obra | 10300 | 2250
Frete | 0 | 0
Caçamba e entulho | 900 | 0
Projeto e alvarás | 0 | 0
Outros | 0 | 0